## Hoja1
| Semana 1 (28 Feb - 6 Mar) |  |  | Semana 2 (7 Mar - 13 Mar) |  |  | Semana 3 (10 Abr - 16 Abr) |  | Semana 4 (17 Abr - 23 Abr) |  |  | Semana 5 (24 Abr - 30 Abr) | [5 empty] | Semana 6 (1 May - 7 May) |  |  | Semana (8 May - 14 May)
César Ambrosio | [5 empty] | Entrega de propuesta de proyecto (13 de Marzo) | [15 empty] | Entrega de proyecto (Laboratorio)
|  | Reunión para analizar los requerimientos |  |  | Realización de la propuesta |  |  |  |  | Creación del repositorio de Github para el trabajo colaborativo
|  |  | Búsqueda de posibles modelos para la realización de la propuesta |  |  |  |  | Busqueda y adaptación de modelos para la realización del proyecto |  |  |  |  | Adaptación y funcionamiento de la Skybox | Realización del área recreativa (Escalamiento, textura de la cancha y posicionamiento) | Agregado, escalado y adaptación de modelos de resbaladillas, columpios y caja de arena | Creación del area común, agregado de parrillas y mesas | Agregado y adaptación de modelo de porteria |  |  | Documentación del proyecto
Luis Mario Perez
|  |  | Búsqueda de posibles modelos para la realización de la propuesta |  |  |  |  | Busqueda y adaptación de modelos para la realización del proyecto |  |  | Commit inicial y subida de modelos |  |  | Actualización de texturas de modelos | Realización de tabla con medidas de los modelos Agregado de calles, banquetas y farolas | Agregado de postes, fuente, zona residencial y configuración de camara |  |  | Agregado de bibliotecas de sonido, asi como sonidos correspondientes, animaciones y personaje (requerimiento de teoria)
Huberto Rios
|  |  | Realización de un plano base para la propuesta de proyecto |  |  |  |  | Busqueda y adaptación de modelos para la realización del proyecto |  |  | Subida de modelos al repositorio |  |  | Subida y adaptación de modelos para su correcto funcionamiento | Adapatción de los modelos de cometa y caja de arena | Adaptación de modelos para animación | Agregado de arboles a áreas verdes |  |  | Documentación del proyecto